## Plan1
ATIVIDADES DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PLANILHA DE ORÇAMENTO
Atividades | unidade | quantidade | valor unitário | valor total orçamento | Cobrança PCJ | Contrapartida
1.1 - Diagnóstico de Percepção |  |  |  | 1500 | 0 | 1500
1.1.1 - Produção de material | material para pesquisa de campo | 120 | 0.5 | 60 | 0 | 60
1.1.2 - Viagens para o trabalho de campo | viagens | 6 | 240 | 1440 | 0 | 1440
1.2 - Cursos |  |  |  | 1520 | 0 | 0
1.2.1 - Produção de material | material individual para cursos |  |  | 0
1.2.2 - Transporte palestrantes | passagens aéreas |  |  | 0
1.2.3 - Hospedagem/alimentação palestrantes | diárias |  |  | 0
1.2.4 - Alimentação (café + almoço) participantes do curso | pessoa |  |  | 0
1.4 - Material de Comunicação |  |  |  | 6000 | 0 | 0
1.4.1 - Cartaz (4 modelos) | unidade |  |  | 0
1.4.2 - Folder (criação, arte e impressão) | unidade |  |  | 0
1.4.3 - Boletim Informativo eletrônico (produção e veiculação) | unidade |  |  | 0
1.4.4 - Vídeo (roteiro e produção) | unidade |  |  | 0
1.5 - Coordenação de comunicação e divulgação |  |  |  | 825 | 0 | 825
2.1 - Aquisição de equipamentos de informática para processamento de Sistemas de Informação Georreferenciada |  |  |  | 10000 | 9681.5 | 0
2.1.1 - Microcomputador | unidade |  |  | 0 | 4000.36
2.1.2 - AutoCad Map e Arcview | unidade |  |  | 0 | 5032.14
2.1.3 - Aparelho de GPS | unidade |  |  | 0 | 649
2.2 - Mapeamento das propriedades (serviços topográficos) |  |  |  | 13400 | 0 | 0
0
0
2.3 - Apoio técnico para os projetos |  |  |  | 3514.5 | 0 | 3514.5
8.1 - Coordenação e gerenciamento do projeto |  |  |  | 4840 | 0 | 4840
TOTAL |  |  |  |  | 9681.5 | 10679.5
20361
Gostaríamos de informar que a baixa execução financeira do projeto se deve em grande parte a dificuldade operacional de efetuar os pagamentos do projeto. Todo pagamento do projeto deve ser feito através de ofício assinado pela representante legal da TNC, a qual está baseada em Brasília, e o mesmo deve ser entregue na agência da CEF em Piracicaba. Este procedimento atrasa e dificulta muito a execução financeira do projeto, uma vez que depende da coordenação entre nossos escritórios, disponibilidade da representante legal da TNC, envio por correio de documentos, entre outros. Em alguns casos, devido a burocracia para efetuar qualquer pagamento e o tempo hábil para execução de atividades, a TNC utilizou-se de outros recursos para cobrir tais atividades, impactando desta forma o cumprimento do calendário de execução financeira do projeto. Finalmente, considerando que o projeto não cobre custos indiretos e que a gestão da execução financeira gera altos custos indiretos devido a sua complexidade, propomos que as regras para execução dos pagamentos sejam modificadas para o padrão normal de uma conta de pessoa jurídica, com possibilidade pagamento online das despesas do projeto.